# 妆策AI｜第一阶段成果总览

阶段：项目立项层（阶段1）

状态：**已完成**

更新日期：2026-03-07

## 一、阶段定位

第一阶段的核心目标是完成项目立项收口：锁定品类、产品、人群、预测目标，形成全项目的基础设定。后续所有批次的工作均以本阶段输出为起点。

本阶段工作同步对标美妆新零售实战赛评分体系，重点夯实「创新」「创意」两项评分维度（合计30分），并为「创业准备」（10分）提供技术与选品基础。

## 〇、竞赛评分对照（重要）

| 评分项 | 分值 | 本阶段对应成果 | 覆盖情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 创新 | 0-15分 | 15+种算法体系 + AI驱动营销决策平台 | ✅ 强覆盖 |
| 2. 创意 | 0-15分 | AI内容策略生成（TF-IDF/LDA/UCB） | ✅ 强覆盖 |
| 3. 创业准备 | 0-10分 | 选品科学依据 + 团队分工 + 账号规划 | ⚠️ 账号待开通 |
| 4. 创业过程 | 0-20分 | 每周5条内容+1场直播（≥2h） | ❌ 第三阶段启动 |
| 5. 创业业绩 | 0-15分 | GMV目标≥300元/周 | ❌ 第三阶段启动 |
| 6. 演讲 | 0-15分 | 答辩PPT + 分工演示 | ⚠️ 第二阶段末完成 |

### 竞赛必须项状态

[ ] ⚠️ 需确认：与合作主体签订合作协议/授权书（必须项，否则无效参赛）——是否已签订？签订时间？

[ ] ⚠️ 需确认：所有成员在指定平台开通实名认证账号并绑定赛事——账号是否已开通并绑定？

[ ] 至少完成1个创业过程观测点数据（第三阶段启动后达成）

### 团队企业化分工（竞赛要求）

| 角色 | 职责 | 对应工作 |
| --- | --- | --- |
| ⚠️需填写：项目负责人姓名 | 整体协调、合作协议、账号绑定 | 立项文档、比赛报名 |
| ⚠️需填写：技术专家姓名 | 算法开发、后端API、系统部署 | 10个分析脚本、Flask后端 |
| ⚠️需填写：技术专家姓名 | 前端开发、可视化 | Vue3+ECharts前端页面 |
| ⚠️需填写：市场营销姓名 | 内容策划、账号运营、直播执行 | 短视频脚本、话术、每周内容发布 |
| ⚠️需填写：市场营销姓名 | 用户分析、数据复盘 | 运营数据追踪、GMV汇报 |

## 二、核心决策汇总

| 决策项 | 确认结果 |
| --- | --- |
| 一级品类 | 洗护 |
| 二级子类 | 修护洗发 |
| MVP产品 | DEAR SEED 玫瑰修护洗发水 |
| 品牌 | DEAR SEED |
| 价格带 | 100-150元 |
| 核心卖点 | 修护受损发质 > 柔顺不毛躁 > 玫瑰香氛体验 |
| 目标人群 | 学生党女性用户（18-22岁，价格敏感型） |
| 目标平台 | 抖音电商（主平台），抖音私域/粉丝群，小红书（辅助种草） |
| 设计标准 | 对标亚马逊平台项目设计水准 |
| 传播潜力评分 | 7.5/10（功效维7.83、人群5.5、场景8.0、价格9.0 四维加权） |

## 三、交付物清单

### 3.1 项目文档（6份）

| 编号 | 文件名 | 内容摘要 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 校赛重点品类与产品确认.md | 品类选择理由、MVP产品定义、竞争格局、算法支撑 |
| 02 | 产品预测目标文档-示例正式版.md | 预测/推荐/内容三条线完整口径，含输出卡片示例 |
| 22 | 第一批实操开始清单-今天.md | 当日任务分工+完成状态标注 |
| 23 | 第一批实操开始清单-明天.md | 次日推进计划+冻结版本流程 |
| 24 | 第一批你先填写的内容模板.md | 团队手动确认模板（已填写完成） |
| — | 阶段说明.md | 阶段目标、交付物、完成标准、批次关系 |

### 3.2 数据分析成果（10个脚本 → 34张图 + 21个JSON + 2个数据文件）

| 脚本 | 算法 | 核心输出 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01_data_cleaning | 数据清洗+标签匹配 | clean_beauty_sales.xlsx | 27,512行×19列，标签覆盖率82% |
| 02_eda_analysis | 探索性分析 | 10张EDA图表 | 品类分布/价格分布/品牌热度 |
| 03_predict_model | 传播潜力预测 | predict_result_sample.json | 潜力评分7.5/10 |
| 04_user_behavior | 漏斗/ItemCF/RFM | 用户行为分析 | 浏览→收藏→加购→购买漏斗 |
| 05_advanced_algorithms | TF-IDF/OLS/GBDT/Apriori | 多算法输出 | GBDT AUC=0.9993 |
| 06_frontier_algorithms | DIN/UCB/Dijkstra | 前沿算法输出 | 注意力评分/策略优化 |
| 07_clustering_mf | K-Means/SVD | 用户分群+推荐 | 4群（轮廓系数0.37） |
| 08_timeseries_graph | ARIMA/PageRank/Item2Vec | 时序预测+图算法 | 7天预测曲线 |
| 09_lda_markov | LDA/Markov Chain | 主题模型+马尔可夫 | 主题分布+转移概率 |
| 10_paper_algorithms | SASRec/LightGCN/Thompson | 论文级算法 | HR@10=0.0056 |

### 3.3 技术实现（代码资产）

| 模块 | 文件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 后端API | backend/app.py (5个接口) | ✅ 骨架完成，使用mock数据 |
| Mock数据 | backend/mock_data/ (5个JSON) | ✅ 完成 |
| 前端页面 | frontend/src/views/ (5个Vue组件) | ✅ 骨架完成 |
| 导航组件 | frontend/src/components/NavBar.vue | ✅ 完成 |
| 路由配置 | frontend/src/router/ | ✅ 完成 |

### 3.4 数据资产

| 数据集 | 规模 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 2023年11月美妆销售数据集 | 27,512条（1.3MB） | 核心分析数据源 |
| 美妆用户行为数据集【脱敏】 | 约66MB | 用户行为序列分析 |
| 产品经理表格 | 8份文档 | 竞品分析/产品话术/进度管理 |
| 美妆行业报告 | 40+份PDF | 行业背景论据支撑 |
| 清洗后数据 | 27,512行×19列 | 算法直接消费 |
| 标注样本 | labeled_samples.csv | 模型训练验证 |

## 四、关键算法成果摘要

### 4.1 需求预测

GBDT购买预测：AUC=0.9993，top特征为浏览次数(43.4%)→总权重(28.7%)→加购次数(17.2%)

ARIMA时序预测：7天销量预测，日均约2998万，置信区间覆盖率良好

传播潜力评分：综合功效(7.83)、人群(5.5)、场景(8.0)、价格(9.0)四维度，总分7.5/10

### 4.2 用户分群

K-Means聚类（k=4，轮廓系数0.37）：

群0：普通浏览型（77.1%，浏览62次，购买率1.5%）

群1：深度浏览型（6.4%，浏览205次，高收藏）

群2：高转化忠实用户（0.4%，购买率100%）

群3：深度浏览型（16.1%，浏览249次，高加购）

### 4.3 推荐算法

ItemCF协同过滤：基于用户行为的商品相似度矩阵

SVD矩阵分解：评分预测推荐

SASRec序列推荐：HR@10=0.0056（category_id粒度）

LightGCN图推荐：用户-商品二部图嵌入

### 4.4 内容策略

TF-IDF卖点提取：TOP关键词为提取物(13.76)、积雪草(7.00)、修护(6.94)

Thompson Sampling：500轮10臂实验，ε-Greedy策略累计奖励最高(165)

LDA主题模型：提取内容主题分布，指导内容方向

## 五、已识别的问题与待优化项

| 问题 | 影响 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| predict_result_sample.json 平台引用已更新 | ✅ 已修复：推荐平台改为抖音电商，内容key改为douyin前缀 | 已完成 |
| SASRec HR@10=0.0056 偏低 | 推荐准确度有限 | 可作为"数据稀疏场景"讨论点 |
| K-Means 群2仅1个用户 | 聚类不够均衡 | 答辩时解释为极端用户案例 |
| 后端仍使用mock数据 | 前后端未真正对接 | 第二阶段优先完成 |
| 内容生成仍为规则模板 | 非真正AI生成 | 可考虑接入LLM API |

## 六、与后续阶段的衔接

### 6.1 第一阶段 → 第二阶段（系统工程化）

| 本阶段输出 | → | 第二阶段任务 |
| --- | --- | --- |
| MVP产品+品类+卖点 | → | 第二批：标签体系设计、字段规范 |
| 预测/推荐/内容目标 | → | 第三批：实战落地执行方向 |
| 10个脚本+21个JSON | → | 后端API从mock切换到真实数据 |
| 5个页面骨架 | → | 前端UI完善+ECharts图表对接 |
| 输出卡片格式定义 | → | 第八批：前端字段渲染 |

### 6.2 第一阶段 → 第三阶段（实战运营，竞赛评分关键）

| 本阶段输出 | → | 第三阶段任务 | 对应竞赛评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI生成内容脚本 | → | 每周发布5条短视频/图文 | 创业过程（20分） |
| 直播话术模板 | → | 每周1场直播（≥2小时） | 创业过程（20分） |
| 最佳推广时间建议 | → | 按时间窗口排期内容日历 | 创业过程（20分） |
| MVP产品+推荐商品组合 | → | 开通抖音橱窗挂链接 | 创业过程/业绩 |
| 用户分群分析结果 | → | 精准投流/私域运营策略 | 创业业绩（15分） |

### 6.3 账号体系规划（创业准备必须项）

| 平台 | 账号数量 | 状态 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抖音 | 5个（至少1个开橱窗） | ⚠️需确认：是否已开通？橱窗账号是哪位？ | 🔴 紧急 |
| 小红书 | 5个 | ⚠️需确认：是否已开通？ | 🔴 紧急 |
| 微信/三创好物 | 5个 | ⚠️需确认：是否已开通？ | 🔴 紧急 |
| 赛事平台绑定 | 全部账号 | ⚠️需确认：是否已完成绑定？ | 🔴 紧急 |

详细数据分析报告见：`B-数据分析与算法成果报告.md`

可视化图表索引见：`C-可视化图表索引.md`

第二阶段推进计划见：`D-第二阶段推进计划.md`

竞赛适配分析见：`E-竞赛评分适配分析与工作调整方案.md`