# E - 竞赛评分适配分析与工作调整方案

基于「美妆新零售实战赛」评分表，对当前各阶段工作进行差距分析和适配规划

## 一、竞赛评分总体结构（满分90分）

| 评分项目 | 分值 | 核心要求 | 当前项目覆盖情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 创新 | 0-15分 | 技术应用、场景设计、营销创新思路 | ✅ 妆策AI平台完全命中 |
| 2. 创意 | 0-15分 | 内容策划/创意营销/品牌数字化转型 | ✅ 内容生成模块覆盖 |
| 3. 创业准备 | 0-10分 | 账号开通+产品矩阵+战略规划材料 | ⚠️ 账号部分未启动 |
| 4. 创业过程 | 0-20分 | 每周5条短视频+每周1次直播(≥2h) | ❌ 尚未开展实操 |
| 5. 创业业绩 | 0-15分 | GMV每周≥300元为基准线 | ❌ 尚未产生真实GMV |
| 6. 演讲 | 0-15分 | 分工合理、表达清晰、有问必答 | ⚠️ 答辩材料待准备 |

核心结论：当前工作（妆策AI平台研发）覆盖了创新+创意30分，但创业准备+过程+业绩合计45分几乎空白，是最大风险点。

## 二、竞赛「必须项」清单

以下为竞赛视为无效参赛团队的强制要求：

[ ] 合作协议：与合作主体签订合作协议或授权书（必须项）

[ ] 账号绑定：团队成员在指定平台开通实名认证账号并绑定到赛事（必须项）

[ ] 至少完成1个创业过程观测点（否则视为无效参赛）

## 三、账号准备要求（创业准备核心）

竞赝规定的账号体系（以5人学生团为例）：

| 平台 | 账号数量 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- |
| 小红书 | 5个 | 每位成员各1个 |
| 抖音 | 5个 | 至少1个开通橱窗（带货功能） |
| 微信/三创好物 | 5个 | 每位成员各1个分销账号 |

适配建议： 将妆策AI平台定位为「账号运营的智能中台」——用AI输出的内容策略直接驱动各平台账号的内容发布。

## 四、创业过程要求（最高分项 20分）

### 每周最低达标基准线

| 内容类型 | 周基准线 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 短视频/图文 | 5条 | 与产品相关的非同质化内容 |
| 有效直播 | 1场 | 时长≥2小时 |

### 观测点评分逻辑

观测点有效达成比 = 观测点累计达成周数 / 观测点基准数

A级：≥90%

B级：80-90%

C级：60-80%

D级：40-60%

E级：0-40%

注意：省级赛取最高15周数据，基准30个；国赛取最高20周数据，基准40个。

## 五、创业业绩要求（15分）

GMV统计范围：抖音电商（短视频+直播）+ 三创好物（分销）

周基准线：GMV ≥ 300元

排名系数：

0-20%区间 → 系数1.5

20-40%区间 → 系数1.3

40-60%区间 → 系数1.0

60-100%区间 → 系数0.8

## 六、当前各阶段工作与竞赛要求的适配映射

### 第一阶段（已完成）→ 主要支撑「创新」「创意」「创业准备-产品矩阵」

| 已完成工作 | 对应竞赛评分项 | 如何使用 |
| --- | --- | --- |
| 27,512行销售数据清洗 | 创新（技术应用） | 答辩时展示数据处理能力 |
| 15+种算法体系 | 创新（AI驱动决策） | 核心亮点，答辩材料主角 |
| 34张可视化图表 | 创新（数字化工具） | 直接用于演讲PPT |
| MVP产品预测（7.5/10） | 创业准备（产品矩阵+选品依据） | 证明选品有科学依据 |
| K-Means用户分群 | 创业准备（目标客群画像） | 证明市场分析有数据支撑 |
| 内容策略生成模块 | 创意（创意营销工具） | AI生成内容脚本直接用于发布 |
| UCB/Thompson内容策略 | 创意（科学内容优化） | 证明内容策略有优化依据 |

### 第二阶段（进行中）→ 主要支撑「创新」「演讲」

| 进行中工作 | 对应竞赛评分项 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Flask后端API对接 | 创新（平台工程化落地） | 中 |
| Vue3前端页面完善 | 创新（产品可演示性） | 高（答辩演示需要） |
| 前后端联调部署 | 创新（完整系统展示） | 高 |
| 答辩材料PPT | 演讲 | 高 |

### 第三阶段（待启动）→ 核心支撑「创业准备」「创业过程」「创业业绩」

这是目前最大的空白，需要单独规划。

## 七、第三阶段：实战运营适配方案（新增）

### 7.1 账号体系搭建（第三阶段第1周）

小红书账号矩阵（5个）

定位：护发/美妆测评、学生党好物种草

内容策略：妆策AI系统自动生成种草文案 → 人工润色 → 发布

抖音账号矩阵（5个）

至少1个开通橱窗（挂DEAR SEED或类似产品）

内容策略：AI生成短视频脚本 → 拍摄/录制 → 发布

直播：每周1次，时长≥2小时，使用AI生成的话术

三创好物账号（5个）

绑定分销商品

结合抖音私域流量转化

### 7.2 妆策AI作为内容生产「中台」的工作流

1. 每周一：AI系统输出本周内容日历（主题+脚本+最佳发布时间）
2. 每周一到五：按日历发布5条短视频/图文（各平台差异化适配）
3. 每周六：开展1场直播，使用AI生成的话术，至少2小时
4. 每周日：汇总本周GMV数据，更新到竞赛平台观测点
5. 循环优化：根据数据反馈调整下周内容策略

### 7.3 GMV目标分解

| 阶段目标 | 周GMV | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最低及格线 | 300元 | 达到基准，确保不失分 |
| 稳健目标 | 600-1000元 | 进入60%排名区间 |
| 冲刺目标 | 1500元+ | 进入20-40%区间，系数1.3 |

## 八、整体时间轴（竞赛适配版）

【现在 - 第二阶段末】
  ├─ 继续完成前后端联调
  ├─ 完成答辩PPT（突出AI技术创新）
  └─ 准备合作协议、账号注册

【第三阶段启动 - 开始实操运营】
  ├─ 第1周：开通所有平台账号 + 绑定赛事平台
  ├─ 第1-2周：发布首批内容（用AI生成脚本）
  ├─ 第2周起：每周5条内容 + 每周1场直播
  └─ 持续周期：追踪GMV，优化内容策略

【答辩准备期】
  ├─ 整合：AI平台技术成果 + 真实运营数据
  └─ 演讲：用真实GMV数据佐证AI平台的价值

## 九、创新/创意评分强化方向

要在创新（15分）和创意（15分）上拿高分，答辩时需要突出以下差异化亮点：

算法驱动选品：展示GBDT预测AUC=0.9993，说明选品不靠感觉靠数据

AI自动生成内容：展示TF-IDF/LDA提取卖点，AI生成短视频hook和直播话术的完整流程

数据闭环优化：UCB多臂老虎机优化内容策略，展示"发布→数据反馈→策略迭代"的闭环

用户精准分群：K-Means 4类用户画像，说明「谁来看、谁来买、用什么话术」有数据依据

时序预测择时：ARIMA预测销量趋势，说明开学季投放时机的科学依据

## 十、需要立即启动的行动项

| 优先级 | 行动项 | 负责人 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 紧急 | 签订合作协议（必须项，否则无效参赛） | 项目负责人 | 本周 |
| 🔴 紧急 | 注册小红书×5、抖音×5、三创好物×5账号 | 全体成员 | 本周 |
| 🔴 紧急 | 至少1个抖音账号开通橱窗 | 指定成员 | 本周 |
| 🟠 重要 | 将账号绑定赛事平台（否则数据无法采集） | 项目负责人 | 本周 |
| 🟠 重要 | 用AI系统生成首批5条内容脚本 | 技术+运营 | 下周初 |
| 🟡 常规 | 完成前后端联调，确保系统可演示 | 技术 | 第二阶段末 |
| 🟡 常规 | 完成答辩PPT | 全体 | 第二阶段末 |